## WBS
Feature | Task | Planned Start Date | Planned Finish Date | Actual Start Date | Actual Finish Date | % Completion
Initial Setup |  | 2020-06-01 | 2020-06-19 | 2020-06-01
| Collect Data | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 100%
| Contact School Prof Shamel | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-06-01 | 2020-06-04 | 100%
| Set up AWS on Individual Account | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-06-01 | 2020-06-14 | 100%
| Setup AWS classroom environment | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-08 | 2020-07-01
| Data Annotation | 2020-06-08 | 2020-06-19 | 2020-06-01 | 2020-06-14 | 100%
| Training from Sunlife/AWS (1 hour session) | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 100%
Deeplens Configuration
| Setting-up and register device | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 2020-06-20 | 2020-07-10 | 100%
| Runing Basic Objective detection | 2020-07-01 | 2020-07-13 | 2020-07-10 | 2020-07-20 | 100%
| Runing Helmet Detection | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 100%
| Setting-up S3 bucket | 2020-07-15 | 2020-07-20 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 100%
| Modifying DeepLens Code to push to S3 | 2020-07-20 | 2020-07-26 | 2020-07-20 | 2020-08-01 | 100%
| Testing the Lambda code for other PPE using DeepLens | 2020-07-23 | 2020-08-01 | 2020-07-25 | 2020-08-15 | 100%
Create and Train Model
| Create Pipeline to detect - boots and helmet | 6/20/2020 | 7/17/2020 | 2020-06-30 | 2020-08-15 | 100%
| Annotation AWS GroundTruth - Private workforce - Vest | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 100%
| Annotation AWS GroundTruth Mechanical Turk - Masks | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 100%
| Custom Labeled model - Mask | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 100%
| Custom Labeled model - Vest | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 100%
Error Analysis & Model Tuning
| Evaluate Model | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-08-15 | 2020-09-09 | 100%
| Model Tuning | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-08-15 | 2020-09-09 | 100%
Deploy & Push Notification
| Deploy Model - Publish Inference Lambda Function | 2020-07-10 | 2020-07-17 | 2020-07-10 | 2020-07-18 | 100%
| Deploy Model - Create AWS DeepLens project | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-07-10 | 2020-07-18 | 100%
| Deploy Model - Deploy model manually | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 2020-07-10 | 2020-07-18 | 100%
| Configure Push Notification, Validate Notification / Cloud Watch - View and analyze project output | 2020-07-25 | 2020-07-31 | 7/10/2020 | 8/31/2020 | 100%
Create Dashboard
| Create Dashboard Template | 2020-07-15 | 2020-07-20 | 2020-08-15 | 2020-07-25 | 100%
| Review Dashboard Template | 2020-07-20 | 2020-07-31 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 100%
| Get Template Approval | 2020-07-20 | 2020-07-31 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 100%
| Run Simulation 1 | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 2020-07-25 | 2020-07-31 | 100%
| Run Simulation 2 | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 2020-07-25 | 2020-07-31 | 100%
| Populate Dashboard | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 2020-08-01 | 2020-08-20 | 100%
| Plot Charts | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 2020-08-01 | 2020-08-20 | 100%
Final Report
| Create Template | 2020-08-01 | 2020-08-07 | 2020-08-20 | 2020-08-25 | 100%
| Section 1 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-18 | 100%
| Section 2 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-18 | 100%
| Section 3 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-18 | 100%
| Section 4 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-18 | 100%
| Section 5 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-18 | 100%